Приложение №3 к приказу№ 249 от 21.12.2021

 План первоочередных действий(«Дорожная карта») по созданию и функционированию «Центра «Точка роста» естественнонаучной направленности МКОУ «Рябовская ООШ» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Тосненского района Ленинградской области в 2022 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный | Сроки |
| Определение места в школе для размещения «Центра «Точка роста» | Администрация МКОУ «Рябовская ООШ» | Декабрь 2021 |
| Цикл организационных мероприятий по переходу в разряд бюджетных учреждений | Директор МКОУ «Рябовская ООШ» | Январь-Февраль 2022 |
| Разработка локальных актов по функционированию «Центра «Точка роста» | Администрация МКОУ «Рябовская ООШ | Декабрь 2021 |
| Объявление закупок товаров, работу услуг для создания «Центра «Точка роста» | Директор МКОУ «Рябовская ООШ» | До 15.02.2022 |
| Заключение государственных контрактов, договоров на поставку оборудования | Директор МКОУ «Рябовская ООШ» | До 1.03.2022 |
| Доставка и наладка оборудования | Подрядчики | Июнь 2022 |
| Проведение косметического ремонта в помещениях где будет располагаться «Центра «Точка роста» | Подрядчики | Июнь 2022 |
| Проведения систематического фотомониторинга по приведению территорий школы задействованных в расположении «Центра «Точка роста», в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Р Ф | Администрация МКОУ «Рябовская ООШ | Еженедельно |
| Повышение квалификации работников задействованных в функционировании «Центра «Точка роста» | Руководитель и работники «Центра «Точка роста» | До 1.09.2022 |
| Открытие «Центра «Точка роста» МКОУ «Рябовская ООШ» | Администрация МКОУ «Рябовская ООШ» | 1.09.2022 |
| Организация работы «Центра «Точка роста» | Руководитель и работники «Центра «Точка роста» | С 1.09.2022 |
| Систематический мониторинг результативности деятельности «Центра «Точка роста» | Администрация МКОУ «Рябовская ООШ» | 2 раза в месяц |
| Предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей | Администрация МКОУ «Рябовская ООШ» | 21.09.2022 и каждый квартал |
|  |  |  |